ASSUNTO: Viaduto Estaiado.

Atualização sobre o andamento das Obras do Viaduto Estaiado Piraporinha.

Até dezembro de 2024 a superestrutura do viaduto, que corresponde ao Tabuleiro do Viaduto e o Conjunto de Estais que sustentam a estrutura estava em fase inicial de execução. Naquele momento, apenas as Aduelas de Partida havia sido concluída, com os Carros de Avanço montados para execução das demais aduelas.

Esta etapa representava aproximadamente 30% do total da estrutura.

A partir de janeiro de 2025, o ritmo dos trabalhos aumentou consideravelmente.

Foi adotado um ciclo de 20 dias para a construção de cada Aduela, tanto no Apoio 01 quanto no Apoio 02. Atualmente estamos concentrados na Aduela 08, que é a penúltima do projeto, além de realizar serviços finais nos Mastros.

Graças a esse avanço, estimamos que cerca de 90% da superestrutura já esteja concluída, conforme nosso cronograma executivo. A previsão é que toda estrutura do viaduto seja finalizada até agosto de 2025.

Incluindo acessos e acabamentos finais, o projeto deve ser concluído até dezembro de 2025, coincidindo com finalização de trechos da Marginal do Ribeirão dos Couros.

Continuamos empenhados em entregar uma obra de alta qualidade, dentro do prazo estabelecido.